项目决策简报 · DEMO DATA

智能巡检试点方案 V1.0

从3家灰度门店扩展至华东20家门店的上线与验收计划

项目代号：STAR-BRIDGE-20

目标上线：2026年9月18日

项目负责人：洪恩泽（项目负责人）

当前阶段：灰度上线准备

文档性质：模拟演示数据，不对应任何真实客户

# 1. 决策摘要

本项目计划在华东区域20家门店上线智能设备巡检与分级告警能力。采用“3家灰度、48小时观察、分两批扩容”的策略，把故障发现平均耗时从4小时缩短至30分钟以内。

当前建议：维持9月18日目标日期，但必须在9月10日前关闭三项门槛：告警误报率不高于3%、弱网重试链路通过、企业微信通知达到99%的可送达率。若任一门槛未达标，只上线3家灰度门店。

# 2. 项目目标与范围

- 覆盖上海、杭州、苏州共20家门店的巡检设备、网络状态和核心业务接口。

- 建立P0/P1/P2三级告警：P0五分钟内响应，P1三十分钟内响应，P2进入次日优化池。

- 告警通过企业微信触达值班人员，并在项目系统形成可追溯任务。

- 形成上线清单、运维SOP、培训记录和上线后一周复盘报告。

不在范围：设备采购、门店网络改造、消费者身份数据分析，以及未经审批的自动关机或远程重启。

# 3. 里程碑与当前状态

| 里程碑 | 负责人 | 日期 | 状态 | 验收信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门店清单与设备基线 | 林悦 | 09-05 | 80% | 20店设备、网络和责任人完整 |
| 告警规则评审 | 周恺 | 09-08 | 65% | 误报率压测不高于3% |
| 企业微信通知联调 | 顾宁 | 09-10 | 30% | 100次测试送达率不低于99% |
| 3店灰度上线 | 林悦 | 09-12 | 未开始 | 连续48小时无P0事故 |
| 20店分批扩容 | 洪恩泽 | 09-18 | 未开始 | 全部门店签署上线确认 |

# 4. 关键业务规则

| 级别 | 触发条件 | 响应 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 收银、支付或核心接口完全不可用 | 5分钟 | 通知值班负责人并创建高优先级任务 |
| P1 | 设备连续离线10分钟或关键指标异常 | 30分钟 | 通知区域运维并记录排查证据 |
| P2 | 单点抖动、容量趋势或非阻断异常 | 次日 | 进入优化池，由项目例会统一排序 |

## 4.1 Agent自动化边界

- Agent可以读取已授权的项目、任务、会议和本方案，生成风险判断和推进建议。

- 添加普通任务评论属于低风险动作，可以在授权后直接执行。

- 创建任务或会议行动项必须经过独立AI审核；信息不足时升级人工。

- 修改任务状态、负责人、截止时间或项目资料属于高风险动作，必须人工审批。

- 任何删除、远程设备控制和生产配置修改均不向演示Agent开放。

# 5. 风险登记册

| 风险 | 等级 | 当前证据 | 负责人 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弱网导致心跳误判 | 高 | 浦东店晚高峰丢包明显 | 林悦 | 4G备链演练与离线窗口压测 |
| 告警规则过敏 | 高 | 首轮模拟误报率4.2% | 周恺 | 90秒去重窗口并按门店分层 |
| 通知接收人缺失 | 中 | 夜间升级链路待验证 | 顾宁 | 补齐双联系人和超时升级 |
| 扩容节奏过快 | 中 | 尚未完成3店灰度 | 洪恩泽 | 3店观察48小时后再分批扩容 |

# 6. 责任分工

| 角色 | 姓名 | 主要职责 | 升级条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 洪恩泽 | 范围、优先级、上线门槛和最终验收 | 门槛未达标或出现P0 |
| 平台工程师 | 周恺 | 采集、去重、通知接口与技术证据 | 误报率高于3% |
| 运营负责人 | 顾宁 | 告警通知、联系人和培训组织 | 送达率低于99% |
| 实施经理 | 林悦 | 设备基线、灰度排期和门店沟通 | 影响营业或集中投诉 |

# 7. 验收标准

- 功能：20家门店均能完成设备在线检测、告警分级和任务留痕。

- 性能：巡检结果写入延迟P95不高于60秒，告警通知P95不高于90秒。

- 质量：告警误报率不高于3%，企业微信测试送达率不低于99%。

- 安全：Agent敏感修改全部进入人工审批，越权测试不产生业务写入。

- 运营：20家门店联系人、培训记录和上线确认完整可查。

# 8. 已确认决策

| 日期 | 决策 | 理由 | 复核点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-02 | 采用3店灰度后分批扩容 | 降低一次性上线风险 | 灰度48小时后评估告警 |
| 09-02 | P0必须人工确认关闭 | 避免自动化掩盖事故 | 检查关闭人和证据 |
| 09-03 | 保留9月18日目标日期 | 核心链路仍有修复窗口 | 9月10日检查三项门槛 |

# 9. 未来7天行动

- 9月5日前补齐20家门店设备基线、值班人与夜班联系人。

- 9月8日前完成告警规则第二轮压测，把误报率从4.2%降至3%以内。

- 9月10日前完成弱网重试与100次企业微信通知联调，提交可核验证据。

- 9月11日召开上线门禁会，只在三项门槛全部通过后批准3店灰度。

# 10. 演示说明

本文件专为“撒豆成兵”Agent演示创建。所有企业、项目、门店、人员、指标和日期均为模拟数据。演示重点是：Agent只能读取被授权资料；关键结论能够引用项目、任务、会议和本方案；任何高风险写入必须等待人工审批。